## 01_До запуска
Критический backlog до запуска
ID | Задача | Что сделать | Ответственный | Участники / input | Зависимость | Следующий шаг после выполнения | Срок / окно | Приоритет | Статус
CORE-01 | Search API Яндекса | Протестировать получение поисковых данных через Search API и подтвердить возможность отказаться от XML River. | Толя | — | — | После решения по Search API проверить, остаётся ли проблема рекламных вставок в Алисе. | Сейчас | Критично | В работе
CORE-02 | Wordstat | Подключить Wordstat. Использование: 1) Конструктор запросов (ex. Generator); 2) создание / настройка проекта. | Толя или Команда Гоши (как оптимально, Толя решает с Гошей) | Лена / Толя — продуктовая логика | Визуал/UX можно делать параллельно подключению данных. (по UX - влияет на Сводка, Аналитика, Инсайты, Отчеты) | Когда данные готовы → интеграционный тест: Wordstat корректно работает в разделе «Конструктор запросов (ex. Generator)» и в настройке проекта. | До запуска | Критично | Запланировано
CORE-03 | Яндекс Метрика | Подключить данные Метрики и определить, где они используются в разделах «Сводка (ex. Dashboard)», «Аналитика (ex. Новый раздел)», «Инсайты (ex. nav.insights)» и «Отчёты (ex. Reports)». | Толя или Команда Гоши (как оптимально, Толя решает с Гошей) | Лена — продуктовая схема; фронт | Визуал/UX можно делать параллельно подключению данных. (по UX - влияет на Сводка, Аналитика, Инсайты, Отчеты) | После подключения → интеграционный тест всех затронутых разделов на реальных данных: трафик/переходы + AI-видимость работают вместе. | До запуска | Критично | Запланировано
CORE-04 | Яндекс Вебмастер | Подключить данные Вебмастера как источник для экспресс-аудита. | Толя или Команда Гоши (как оптимально, Толя решает с Гошей) | Толя / Лена | — | Использовать в текущем экспресс-аудите; после запуска — как источник для агентного GEO-аудита. | До запуска | Высокий | Запланировано
CORE-05 | Google Search Console | Подключить данные Google Search Console как источник для экспресс-аудита. | Толя или Команда Гоши (как оптимально, Толя решает с Гошей) | Толя / Лена | — | Использовать в текущем экспресс-аудите; после запуска — как источник для агентного GEO-аудита. | До запуска | Высокий | Запланировано
CORE-06 | Проверка meta tags | Проверить получение и использование title / description сайта. | Толя | — |  |  | До запуска | Высокий | Проверить
CORE-07 | Автогенерация интента | Не перезаписывать уже установленный интент при автогенерации. | Толя | — | — | Закрыть баг и протестировать на существующих проектах. | До запуска | Критично | Запланировано
CORE-08 | Полнота упоминания — экспорт | Проверить, выгружается / экспортируется ли показатель полноты упоминания. Общий scope экспорта пока не меняем. | Толя | — | — | Если текущий экспорт полноты не работает — поставить точечную задачу на исправление. | Проверить сейчас | Высокий | Проверить
CORE-09 | Права доступа к запуску | Реализовать 3 режима: Platform Admin, Copilot User, Self-service Demo User. Полная рабочая матрица — на листе 06. | Толя + Гоша | Backend + frontend | Точные demo-лимиты ещё финализируются. | После реализации → проверить права в рамках общей QA-приёмки. | До запуска | Критично | Нужно решение
CORE-10 | Frontend-пакет к запуску | Доработать продуктовые страницы и единый нейминг. Детальный список и статус по каждой странице — на листе 02_Фронт. | Лена - ТЗ, реализация - Фронт | Лена делает ТЗ и сводит все обновления для брифинга фронта ( инпуты по UX - Толя, разработка - команда Гоши) | Часть страниц можно делать сразу; Wordstat/Метрика подключаются параллельно. | После подключения данных → интеграционное тестирование затронутых страниц. | До запуска | Критично | В работе
CORE-11 | Разовая GEO-диагностика | Подготовить продукт к продаже после конференции: scope, бриф, sample report, экономика/цена, описание. Детали — лист 05. | Лена + Толя |  |  | Зафиксировать комплект и цену → передать описание в лендинг. | До запуска | Критично | Запланировано
CORE-12 | Co-Pilot GEO | Подготовить продукт к продаже: состав тарифа, базовый пакет, экономика/цена, описание. Детали — лист 05. | Лена + Толя | Права Copilot + frontend-пакет | Нужны CORE-09 и ключевые аналитические страницы. | Зафиксировать цену «от» и правила расширения → передать описание в лендинг. | До запуска | Критично | Запланировано
CORE-13 | Self-service Demo | Зафиксировать конфигурируемые demo-лимиты и протестировать уже существующий сквозной сценарий: Конструктор запросов (ex. Generator) → настройка проекта → запуск одного проекта → результаты. | Лена + Толя | Backend + frontend | Зависит от CORE-09; лимиты должны задаваться конфигом. | Проверить ограничения и полный сценарий в QA. Отдельно новый flow создания проекта не проектируем. | До запуска | Критично | Нужно решение
CORE-14 | Позиционирование → ТЗ дизайнеру и фронту | Собрать материалы PR в единое ТЗ по позиционированию, лендингу, логотипу/айдентике и продуктовым формулировкам. | Лена | Материалы PR получены | — | 31.08 передать ТЗ дизайнеру и фронту. | 31.08.2026 | Критично | В работе
CORE-15 | QA / приёмка релиза | Провести сквозную приёмку релиза: Platform Admin, Copilot, Self-service Demo; пользователь с 1 и несколькими проектами; права, мониторинг, интеграции, ключевые страницы и текущие экспорты. | Команда продукта + разработка | Фронт + backend + владельцы интеграций | Все критичные функции должны быть доступны для теста. | Зафиксировать блокеры → закрыть критичные дефекты до 30.09. | До 24.09.2026 | Критично | Запланировано

## 02_Фронт
Фронт — что можно делать сейчас и что приходит по цепочке
Общий комментарий Лены: часть страниц не будет меняться, но я отдам полное ТЗ в понедельник с описанием общих пожеланий по визуалу. Страницу Сводка, Аналитика Отчеты и Инсайты - поменяются с учетом метрики и вордстата + новые рефы конкурентов
ID | Раздел / задача | Что именно делает фронт | Можно начинать? | Что должно прийти до старта | Кто даёт input | Когда отдаём фронту | Критерий готовности | Приоритет
F01 | Лендинг | Собрать продуктовый лендинг. | С 31.08 | ТЗ Лены на основе материалов PR | Лена | 31.08 | Рабочая версия к запуску | Критично
F02 | Логотип + фирмстиль | Применить логотип и базовые элементы айдентики в продукте и лендинге. | С 31.08 | ТЗ Лены на основе материалов PR | Лена / дизайн | 31.08 | Единая визуальная система | Критично
F03 | Логика входа | 1 проект → сразу Сводка (ex. Dashboard); несколько проектов → Проекты (ex. Projects). | Да | Зафиксированная логика | Лена/Толя | 31.08 | Маршрутизация работает по количеству доступных проектов | Критично
F04 | Проекты (ex. Projects) | Доработка списка доступных проектов, переключения и основных параметров. | Да | — | Толя / продукт при вопросах | 31.08 | Основной сценарий работает | Высокий
F05 | Мониторинг (ex. Runs) | Доработка текущего интерфейса статуса и истории мониторинга. | Да | Учесть права Copilot: Мониторинг (ex. Runs) недоступен; Demo — доступ в пределах лимитов. | Толя + Гоша | 31.08 | Copilot не видит Мониторинг (ex. Runs); Demo работает только в заданных конфигом лимитах; Admin имеет полный доступ. | Высокий
F06 | Конструктор запросов (ex. Generator) | Доработка генерации, подбора и подготовки промптов. Wordstat участвует здесь и в настройке проекта. | Да, параллельно | Подключение Wordstat не блокирует визуал/UX. | Толя / Лена | 31.08 после Wordstat — интеграционный тест | Wordstat корректно работает в генераторе и в настройке проекта. | Высокий
F07 | Команда (ex. Team) | Интерфейс пользователей команды, приглашений и доступов. | Да | Права/роли | Толя + Гоша | 31.08 | Корректно отображаются пользователи и доступы | Средний
F08 | Настройки (ex. Settings) | Доработка настроек аккаунта и доступных пользователю параметров. | Да | Права/роли; Copilot — настройки проекта read-only | Продукт | 31.08 | Рабочие настройки без конфликтов ролей | Средний
F09 | Сводка (ex. Dashboard) | Первый экран проекта: ключевые показатели, динамика, положение относительно конкурентов и основные изменения; учесть будущие данные Метрики. | Да, параллельно | Финальная схема Лены; подключение Метрики не блокирует визуал. | Лена | 31.08; после Метрики — интеграционный тест | Сводка работает на реальных данных Метрики и показывает главное без перегруза. | Критично
F10 | Аналитика (ex. Новый раздел) | Подробные графики и метрики: динамика, AI-модели, периоды и другие параметры; определить места для данных Метрики. | Нет | Финальная схема; подключение Метрики не блокирует визуал. | Лена | 31.08; после Метрики — интеграционный тест | AI-метрики и данные трафика корректно работают вместе. | Критично
F11 | Конкуренты (ex. Competitors) | Пересобрать страницу детального сравнения бренда с конкурентами и добавить сравнительные графики. | Нет | Схема Лены и список новых расчётов | Лена | 31.08–06.09 по мере готовности | Понятно, где бренд относительно конкурентов и почему | Критично
F12 | Инсайты (ex. nav.insights) | Пересобрать страницу значимых изменений, аномалий, возможностей и точек внимания; предусмотреть трафиковые инсайты. | Нет | Схема Лены; подключение Метрики не блокирует визуал. | Лена + Толя | 31.08; после Метрики — интеграционный тест | Инсайты корректно используют AI-данные и доступные данные Метрики. | Критично
F13 | Отчёты (ex. Reports) | HTML-шаблоны вместо Markdown, графики/таблицы, история отчётов и текущая выгрузка; при необходимости добавить данные Метрики. | Нет | Рефы Толи + схема Лены; Метрика не блокирует визуал. | Толя → Лена | 31.08–06.09; после Метрики — интеграционный тест | Отчёты читаемы, визуально едины и корректно работают с подключёнными данными. | Критично
F14 | Аудит / GEO-диагностика |  | Нет | Рефы Толи + схема Лены; затем Webmaster/GSC | Толя → Лена | 31.08–06.09 | Структурированный аудит + экспорт PDF | Критично | Не фронтовая задача, пока будет генерится вне платформы
F15 | Единый нейминг разделов | Применять по всему продукту формат: Новое название (ex. старое название). | Да | Список названий зафиксирован в рабочем документе | Лена / продукт | Параллельно | Во всех задачах и интерфейсе используется единый формат новых/старых названий. | Средний
F16 | Запросы (ex. Queries) | Функционально страница готова. Сделать facelift: упростить визуальную подачу списка промптов и аналитики по ним, сохранив текущую логику. | Да | Новая логика не требуется; нужен визуальный facelift. | Лена | 31.08: Сейчас / по готовности макета | Страница легче читается; результаты, видимость, динамика и детализация по запросам остаются доступны. | Высокий

## 05_Продуктовая матрица
Продуктовая матрица анонса на конференции 30.09.2026
Продукт | Для кого / задача | Что получает клиент | Как работает на старте | Модель цены | Статус на 30.09 | Технические зависимости | Что нужно подготовить к запуску
Разовая GEO-диагностика | Компания хочет понять текущее положение бренда в AI и с чего начинать GEO. | Разовый анализ AI-видимости, промптов/интентов, конкурентов, источников и сайта + выводы и рекомендации. | Клиент заполняет бриф. Отчёт собирается полуавтоматически + с участием эксперта. | X ₽ разово. Единая базовая цена при заданном объёме. | Доступно после конференции |  | Зафиксировать состав; сделать бриф; sample report; посчитать себестоимость и цену; подготовить описание для сайта.
Co-Pilot GEO | Компания хочет системно работать с GEO, но не готова сама разбираться в метриках, промптах и мониторинге. | Онбординг; генерация промптов; настройка мониторинга; доступ к платформе; Сводка (ex. Dashboard); Аналитика (ex. Новый раздел); Конкуренты (ex. Competitors); Инсайты (ex. nav.insights); Отчёты (ex. Reports); экспертная поддержка. | Мы сами настраиваем и ведём мониторинг. Клиент получает доступ Observer / Co-Pilot и работает с готовой аналитикой. | От X ₽/мес. Цена зависит от количества промптов, моделей/площадок, частоты мониторинга и объёма сопровождения. | Доступно после конференции | права Copilot; данные; ключевые страницы: Сводка (ex. Dashboard), Аналитика (ex. Новый раздел), Конкуренты (ex. Competitors), Инсайты (ex. nav.insights), Отчёты (ex. Reports). | Зафиксировать состав тарифа; базовый объём; правила расширения; себестоимость; стартовую цену; описание для сайта.
Self-service (Q4) | Агентства, SEO-команды и опытные GEO-пользователи, которым нужен самостоятельный доступ к данным и управлению. | Генератор/конструктор промптов + самостоятельная настройка и управление мониторингом + аналитика. | Пользователь сам создаёт проекты, управляет мониторингом и расходованием токенов. | Расходная модель / токены. Тариф зависит от объёма использования. | Анонсируем как следующий этап; реализация после запуска | экономика, Баланс (ex. Billing), прогноз, калькулятор, onboarding, Мониторинг (ex. Runs). | Сейчас описать модель расхода и тарифную логику; после запуска реализовать баланс, прогноз, калькулятор и полный self-service.
Self-service Demo (ДОСТУПНО С ЛИМИТАМИ ПОСЛЕ АНОНСА) | Потенциальный self-service пользователь хочет быстро попробовать генератор промптов и запуск мониторинга. | Ограниченный self-service доступ: генератор промптов + настройка и запуск одного проекта + ограниченная аналитика. | Полный self-service сценарий в ограниченном режиме: создание и настройка одного проекта, Конструктор запросов (ex. Generator), Мониторинг (ex. Runs), ограниченный запуск и просмотр результатов. Лимиты задаются конфигом. | Бесплатный demo-доступ. | Открываем к конференции / после анонса | права доступа + demo-лимиты. Без биллинга. Один проект. Точные лимиты финализируются перед запуском. | Определить конкретные лимиты demo для генератора промптов и одного проекта; зафиксировать доступные страницы/действия; подготовить demo-проект и проверить блокировки.
Что должно быть готово для продажи после конференции
ID | Продукт | Задача | Результат | Ответственный / input | Когда | Приоритет
L01 | GEO-диагностика | Зафиксировать состав и параметры диагностики | Чёткий scope: что анализируем, какие данные используем, что получает клиент | Лена + Толя | До запуска | Критично
L03 | GEO-диагностика | Зафиксировать пример бриф клиента, Сделать пример отчёта | Форма/список данных, необходимых для старта диагностики.Готовый sample report, который можно показывать клиентам | Толя — рефы/данные; Лена — структура/визуал | До запуска | Критично
L04 | GEO-диагностика | Посчитать экономику и цену | Себестоимость автоматической и ручной части + финальная цена X ₽ | Толя + Лена / продукт | До запуска | Критично
L05 | GEO-диагностика | Подготовить описание для сайта | Что входит / что даёт / как проходит / цена | Лена | До запуска | Критично
L06 | Co-Pilot GEO | Зафиксировать полный состав тарифа | Онбординг, промпты, мониторинг, платформа, аналитика, отчёты, поддержка | Лена + Толя | До запуска | Критично
L07 | Co-Pilot GEO | Определить базовый пакет и факторы роста цены | Базовый объём: промпты / модели / площадки / частота / поддержка + правила расширения | Толя + Лена / продукт | До запуска | Критично
L08 | Co-Pilot GEO | Посчитать экономику и стартовую цену | Себестоимость мониторинга и сопровождения + цена «от X ₽/мес.» | Толя + Лена / продукт | До запуска | Критично
L09 | Co-Pilot GEO | Подготовить описание для сайта | Для кого / проблема / что входит / результат / цена от | Лена | До запуска | Критично
L10 | Demo | Определить лимиты и ограничения self-service demo | Конкретные лимиты: количество промптов; доступные настройки, модели/площадки; лимит одного проекта; разрешённые действия и аналитика. | Лена + Толя | До запуска | Высокий
L11 | Demo | Проверить demo-сценарий одного проекта | Проверенный существующий flow: Конструктор запросов (ex. Generator) → настройка проекта → запуск → просмотр результатов, с корректными demo-ограничениями. | Толя + фронт | До запуска | Высокий
L12 | Self-service | Зафиксировать тарифную модель | Формула расхода + логика тарифов; черновики Толи собраны в одну модель | Толя + продукт | Начать сейчас | Высокий

## 06_Нейминг и доступы
Единый нейминг разделов — рабочий стандарт
Название раздела | Что внутри | Примечание
Сводка (ex. Dashboard) | Ключевые показатели проекта на одном экране: видимость, динамика, положение относительно конкурентов, основные изменения. | Для пользователя с 1 проектом — первый экран после входа.
Аналитика (ex. Новый раздел) | Подробные графики и метрики: динамика, AI-модели, периоды и другие параметры мониторинга. | Отдельно от Сводки.
Конкуренты (ex. Competitors) | Детальное сравнение бренда с конкурентами: видимость, динамика, доля упоминаний, позиции и др.
Инсайты (ex. nav.insights) | Значимые изменения и наблюдения: рост/падение, аномалии, возможности и точки внимания.
Запросы (ex. Queries) | Все промпты мониторинга и аналитика по ним: результаты, видимость, динамика и детализация. | Не путать с разделом «Конструктор запросов (ex. Generator)».
Отчёты (ex. Reports) | Готовые отчёты по проекту, история и выгрузка результатов.
Проекты (ex. Projects) | Список доступных проектов, переключение и основные параметры. | Для пользователя с несколькими проектами — экран входа.
Мониторинг (ex. Runs) | Текущий статус мониторинга и история запусков: даты, статусы, результаты прогонов. | Copilot не видит раздел.
Конструктор запросов (ex. Generator) | Создание, подбор и подготовка запросов / промптов для мониторинга. | Wordstat участвует здесь и в настройке проекта.
Команда (ex. Team) | Пользователи команды, приглашения и управление доступами.
Баланс (ex. Billing) | Баланс и позже информация об оплате / использовании тарифа. | На запуске скрыт/неактивен; после запуска — Self-service.
Помощь (ex. Help) | Справка по продукту, инструкции и поддержка.
Настройки (ex. Settings) | Настройки аккаунта и доступные пользователю общие параметры.
Выйти (ex. Log out) | Выход из аккаунта.
Права доступа — рабочий черновик, не финализирован
Возможность | Platform Admin | Copilot User | Self-service Demo User | Self-service User | Комментарий
Видеть свои проекты | Да | Да | Да | Да
Сводка (ex. Dashboard) / Аналитика (ex. Новый раздел) / метрики | Да | Да | Да | Да
Инсайты | Да | Да | Да | Да
Отчёты | Да | Да | Да | Да
Экспорт данных / отчётов | Да | Да | Да | Да
Смотреть настройки проекта | Да | Read-only | Да | Да
Создавать проект | Да | Нет | Да, в рамках demo-лимитов | Да
Редактировать проект | Да | Нет | Рабочий ориентир: да, только свой demo-проект и в рамках лимитов | Да | Точный режим ещё финализируется.
Мониторинг (ex. Runs) | Да | Нет | Да, в рамках demo | Да
Запускать / останавливать мониторинг | Да | Нет | Ограниченно, в рамках demo-лимитов | Да
Управлять несколькими проектами | Да | Нет | Нет | Да | Demo — один проект.
Баланс (ex. Billing) | — | Нет | Нет | Да, после запуска | Self-service использует общий баланс команды.
Правила модели доступов
Правило | Описание
Команда | Все пользователи одной клиентской команды работают в рамках одного тарифа и имеют одинаковые права.
Copilot | Проект создаёт/настраивает команда платформы. Клиент работает с результатами и не управляет мониторингом.
Self-service Demo | Полный пользовательский сценарий Self-service, но с жёсткими лимитами и без биллинга. Лимиты задаются конфигом; доступ к Мониторинг (ex. Runs) ограничивается этим конфигом.
Self-service | После запуска: полный контроль проектов + общий командный баланс, из которого списываются платные действия и мониторинг.